## PTR
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | CÓDIGO:
|  |  | VERSIÓN: | 5.0
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
| FECHA DE REVISION: | Diciembre de 2017
N° | Riesgos encontrados | Vulnerabilidades | Tratamiento | Control | Actividad - Control | Responsable | Recursos Adicionales | Referencia anexo A | Fecha Máxima de implementación | Estado | Observaciones
1 | Daño o Averia en los equipos | No se han implementado políticas de ubicación de equipos de cómputo. | Mitigar | CNTRL001 | Documentar, aprobar e implementar Políticas sobre el buen uso de los activos de información. | Gestión de TICs y GTI | 120000000 (contrato fase II) | A.5.1.1, A.8.1.3 | 24 de Agosto de 2014 | Cerrado | Manual V3
No se han implementado polticas para evitar el consumo de liquidos y alimentos en los equipos.
|  | No hay planes de mantenimiento. |  | CNTRL007 | Documentar, implementar y registrar plan de mantenimiento a los servidores y equipos de cómputo. |  | Contrato fase II SGSI Documentación Contrato ETB ejecución | A.11.2.4 | 24 de Agosto de 2014 | Cerrado | Procedimiento de mantimiento aprobado grupo sistemas
|  | Equipos de seguridad ambiental insuficientes. |  | CNTRL016 | Implementar controles ambietales en el Datacenter |  | 50000000 (Licitación Centro de Datos) | A.11.1.4 | 10 de Diciembre de 2014 | Cerrado | Se realizan arreglos al DC
|  | Falta de mantenimiento en la malla de puesta a Tierra. |  | CNTRL028 | Establecer plan de mantenimiento a la malla de tierra. |  | Licitación UPS | A.11.2.4 | 10 Diciembre de 2014 | Cerrado | Se cambian UPSs
2 | No disponibilidad de los sistemas de Información. | Datacenter compartido | Mitigar | CNTRL002 | Realizar separación de los servidores del Ministerio con los de ANLA. | Gestión de TICs y GTI | N/A | A.11.1.2, A.11.1.5 | 12 Mayo de 2014 | Cerrado | Centro de Datos independientes para cada área desde 2014
|  | No se cuenta con plan de continuidad de negocio para el ministerio | Mitigar | CNTRL020 | Diseñar, Documentar, aprobar y probar el Plan de Continuidad de Negocio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Gestión de TICs y GTI | Contrato fase II SGSI Planeación Contrato ETB Datacenter alterno Ejecución | A.17 | 25 Octubre de 2014 | Cerrado | Acuerdo Interadminsitrativo IDEAM
|  | No se tiene definido un procedimiento de respuesta a eventos e incidentes de seguridad | Mitigar | CNTRL014 | Documentar e implementar procedimiento de eventos e incidentes de Seguridad de la Información en el MADS | Gestión de TICs y GTI | Contrato fase II SGSI Documentación Contrato ETB ejecución | A.16 | 25 de Octubre de 2013 | Cerrado | Procedimiento implementado y en ejecución
|  | Control de la temperatura inadecuado | Mitigar | CNTRL017 | Implementar control de temperatura en el Data Center. | Gestión de TICs y GTI | 50000000 (Licitación Centro de Datos) | A.11.1.4 | 18 de Febrero de 2014 | Cerrado | Se realiza mantenimeinto y ajustes al sistema de aire acondicionado
|  | Dependencia del mismo tablero electríco y acometida electríco. | Aceptar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Cerrado
|  | Dependencia de una UPS para toda la infraestructura de telecomucaciones. | Mitigar | CNTRL022 | Adquirir, configurar, probar e implementar UPS alterna que soporte la infraestructura tecnológica del Ministerio. | Gestión de TICs y GTI | Contrato UPS | A.11.2.2 | 10 de Diciembre de 2014 | Cerrado | Ejecutado
|  | No se tiene control de acceso a los centro de cableado. | Mitigar | CNTRL023 | Implementar controles de accesos a los centros de cableado. | Gestión de TICs y GTI | Caja Menor | A.11.1.2, A.11.1.5 | 18 de Febrero de 2014 | Cerrado | Se iaseguran puertas bajo llave, se asigna control a vigilancia y se deja registro en bitacoras
|  | No se tieneservidores de contingencia para lograr alta disponibilidad en los servidores críticos. | Mitigar | CNTRL024 | Adquirir, configurar, probar e implementar servidores de contingencia para los servidores críticos. | Gestión de TICs y GTI | Contratación ETB BCP | A.17.2 | 10 Diciembre de 2014 | Cerrado | Servidor de correo único servicio crítico, se implementa con actualización exchange 2015
|  | Centro de computo con flujo y corriente de aire | Mitigar | CNTRL025 | Sellamiento hermético del datacenter | Gestión de TICs y GTI | NA | A.11.1.4 | 14 Enero de 2015 | Cerrado | Se realiza en mantenimiento de datacenter
|  | No se cuenta con protección física en algunos segmentos del cableado estructurado que comunica el centro de cómputo con los diferentes pisos de la entidad. | Mitigar | CNTRL026 | Diseñar y aprobar plan de mejoramiento del cableado estructurado que comunica del datacenter a los diferentes pisos de la entidad. | Gestión de TICs y GTI | Caja Menor | A.11.2.3 | 18 de Marzo de 2014 | Cerrado
|  | No se monitorean los controles ambientales (Tableros, UPS, Aire Acondicionado) | Mitigar | CNTRL027 | Establecer monitoreo de controles ambientales y de UPS para alertar en caso de eventos e incidentes físicos. | Gestión de TICs y GTI | Licitación UPS | A.11.1.4 | 10 Diciembre de 2014 | Cerrado | ejecutado, se adquiere herramienta de monitoreo
|  | Acceso Directo a administración de impresoras | MItigar | CNTRL035 | Corregir la configuración por defecto y configurar contraseña de acceso | Gestión de TICs y GTI | NA | A.9.4.3 | 20 Enero de 2014 | Cerrado | corregido
3 | Perdida de la información | No se cuenta con copias de resplado externas. | Aceptar | CNTRL003 | Documentar e implementar políticas o procedimientos de copias de resplado en custodia externa. | Gestión de TICs y GTI | NA (Incluir en presupuesto año próximo) | A.12.3 | NA | Cerrado
|  | No se exige el uso de contraseñas seguras para los accesos a los sistemas de información. | Mitigar | CNTRL006 | Documentar e implementar políticas de uso de contraseñas seguras para el acceso a los sistemas de información. | Gestión de TICs y GTI | NA | A.5.1.1, A.9.4.3 | 12 Septiembre de 2014 | Cerrado | Implementado, política en manual, sensibilización a equipo técnico
|  | Documentación sin la protección adecuada |  | CNTRL009 | Asegurar la correcta ubicación de la documentación física de las historias laborales. | Gestión de TICs y GTI | NA | A.11.1.3 | 25 de Octubre de 2013 | Cerrado | Se implementa archivo
|  | No se ha implementado un procedimiento de Backups para equipos |  | CNTRL003 | Documentar e implementar políticas o procedimientos de copias de resplado a equipós de cómputo críticos. | Gestión de TICs y GTI | NA | A.12.3 | 25 Abril de 2014 | Cerrado | Back a equipos bajo solicitud
|  | No se tiene definido un procedimiento de respuesta a eventos e incidentes de seguridad |  | CNTRL014 | Documentar e implementar procedimiento de eventos e incidentes de Seguridad de la Información en el MADS. | Gestión de TICs y GTI | NA | A.16 | 25 Abril de 2014 | Cerrado | Ejecutado
|  | No hay lugar de almacenamiento seguro para la información de resplado | Aceptar | CNTRL003 | Documentar e implementar políticas o procedimientos de copias de resplado en custodia externa. | Gestión de TICs y GTI | NA (Incluir en presupuesto año próximo) | A.12.3 | Febrero de 2016 | Cerrado | Incluir en mejjoramiento BCP
5 | Fuga de información | No se han implementado políticas o procedimientos para la asignación y reintegro de privilegios. | Mitigar | CNTRL004 | Documentar, aprobar e implementar Políticas o procedimientos para la asignación, verificación y eliminación de los privilegios de los usuarios a los sistemas de información críticos. | Gestión de Talento Humano | NA | 5.3, A.9.2 | 25 Marzo de 2015 | Cerrado | Revisión completa (JohnCruz)
|  | No se cuenta con políticas de transporte de información en medios magnéticos. |  | CNTRL005 | Establecer políticas para el transporte de medios de información cifrados. | Gestión de TICs y GTI | NA | A.13.2.1, A.13.2.2 | 25 Abril de 2014 | Cerrado | Política en Manual, procedimiento de clasificación, manejo y etiquetado (Verificar nuevos riesgos)
|  | No se exige el uso de contraseñas seguras para los accesos a los sistemas de información |  | CNTRL006 | Documentar e implementar políticas de uso de contraseñas seguras para el acceso a los sistemas de información. | Gestión de TICs y GTI | NA | A.5.1.1, A.9.4.3 | 25 Marzo de 2015 | Cerrado | Manual , cambios en AD
|  | Documentación sin la confidencialidad adecuada |  | CNTRL010 | Establecer ubicación adecuada de las historías laborales. | Gestión de Talento Humano | NA | A.11.1.3 | 25 de Octubre de 2013 | Cerrado | Realizado con archivador
|  | No se tiene definido un procedimiento de respuesta a eventos e incidentes de seguridad |  | CNTRL014 | Documentar e implementar procedimiento de eventos e incidentes de Seguridad de la Información en el MADS. | Gestión de TICs y GTI | NA | A.16 | 25 Abril de 2014 | Cerrado | Ejecutado
|  | No se cuenta con acuerdos de confidencialidad con los funcionarios |  | CNTRL015 | Establecer política para que todos los funcionarios y contratistas del MADS tengan Acuerdos de Confidencialidad o No Divulgación de Información Confidencial. | Gestión de Talento Humano | NA | A.13.2.4 | Ver Plan de mejoramiento NC auditoria de certificación | Cerrado | Manual de contratación
|  | No se cuenta con registros de los privilegios asignados a los funcionarios y contratistas |  | CNTRL018 | Establecer políticas o procedimientos para asignación de privilegios a los funcionarios y contratistas del MADS. | Gestión de Talento Humano | NA | A.9.2.3 | 25 Marzo de 2015 | Cerrado | Verificación (JohnCruz)
|  | No se cuenta con bloqueos automáticos o políticas de bloqueo manual para la pantalla |  | CNTRL019 | Establecer y aprobar política de bloqueo automático de pantalla tras inactividad del equipo. Política de bloqueo manual al abandonar el puesto de trabajo. | Gestión de TICs y GTI | NA | A.11.2.9 | 25 Abril de 2014 | Cerrado | AD
|  | No se cuenta con control de acceso a FTP externos | Mitigar | CNTRL029 | Establecer y aprobar una política que impida la conexión con FTP externos. | Gestión de TICs y GTI | NA | A.13.1.2 | 23 Mayo de 2014 | Cerrado | Implementación FortiWeb
|  | Configuración por defecto de servicios | Mitigar | CNTRL032 | Una vez realizado el análisis de vulnerabilidades y el ethical hacking configurar con niveles de seguridad adecuados las aplicaciones y servicios que se encuentren configurados por defecto | Gestión de TICs y GTI | NA | A.13.11, A.13.1.2 | 2014-12-01 | Cerrado | Primeras pruebas realizadas, primer hardening)
|  | Nivel de cifrado medio o bajo para Terminal Services | Mitigar | CNTRL033 | Migrar a aplicaciones de administración con nivel de cifrado seguro como SSH | Gestión de TICs y GTI | NA | A.13.1.2 | 2015-03-27 | Cerrado | Compra de certifiacdos a certicamara (Ssitemas y TICs)
6 | Modificación de la Información | No se exige el uso de contraseñas seguras para los accesos a los sistemas de información | Mitigar | CNTRL006 | Documentar e implementar políticas de uso de contraseñas seguras para el acceso a los sistemas de información. | Gestión de TICs y GTI | NA | A.5.1.1, A.9.4.3 | 12 Septiembre de 2014 | Cerrado | Ejecutado
7 | Demandas por incumplimiento de normas | Falta formación en aspectos legales, contractuales y regulatorios de la seguridad de la información | Mitigar | CNTRL008 | Establecer Plan de formación en temas legales y de protección de la información con Talento Humano. | Gestión de Talento Humano | NA | A.7.2.2 | Constante | Cerrado | Se han realizado talleres, sensibilizaciones inducciones y etiquetado de información
8 | Suspensión del servicio | No hay personal de respaldo para cargos críticos | Mitigar | CNTRL012 | Documentación de los procesos. | Gestión de Mejora Continua | NA | A.12.1.1 | Constante | Cerrado | Varias áreas
9 | Pérdida de la confidencialidad de información | No hay control sobre la información en los equipos reutilizados | Mitigar | CNTRL011 | Documentar e implementar procedimientos o políticas para garantizar la confidencialidad en los equipos de cómputo a reutilizar. | Gestión de TICs y GTI | NA | A.11.2.7 | 2015-12-15 | Cerrado | Verificar equipos en piso -2
|  | No se cuenta con el uso de HTTPS en Aranda | Aceptar | CNTRL034 | NA | Gestión de TICs y GTI | NA | NA | NA | Cerrado
|  | No se tiene actualizados parches de seguridad | Mitigar | CNTRL036 | Verificar la versión del software instalado en los servidores, verificar la versión actual en la que se encuentra el software en cada servidor actualizar y/o parchar si las caracteristicas técnicas lo permiten | Gestión de TICs y GTI | NA | A.12.6.1 | 2015-12-15 | Cerrado | Actualización plataforma Vm
10 | Denegación de Servicio | Back Up de canal de internet sin doble anillo de fibra optica | Aceptar | CNTRL013 | NA | NA | NA | NA | NA | Cerrado
11 |  | Configuración por defecto de servicios | Evitar | CNTRL034 | Una vez realizado el análisis de vulnerabilidades y el ethical hacking configurar con niveles de seguridad adecuados las aplicaciones y servicios que se encuentren configurados por defecto | Gestión de TICs y GTI | NA | A.12.6.1 | 2015-12-15 | Cerrado
12 | Suplantación de Identidad | No se tiene bloqueado el servicio mail RELAY | Evitar | CNTRL031 | Apagar el servicio en el servidor de correo Xchange, si el servicio es necesario para el funcionamiento adecuado del buzon de correo cerrar el puerto 25 del servidor que permite la conexión externa. | Gestión de TICs y GTI | NA | A.13.2.3 | 2015-12-15 | Cerrado | Actualización Exchange 15 Dic de 2015
13 | Pérdida de Gobierno de Información | EL nivel de cifrado y la herramienta usada no permititía la recuperación de la inforamción. | Mitigar |  | Se maneja sobre cerrado con contraseña, pendiente mejorar herramienta | GTI | 20000000 | A.13.2.1, A.13.2.2 | 2015-12-15 | Cerrado | Vera crypt
5 | Fuga de información | Gestión de medios removibles | Mitigar |  | Licenciamiento Kaspersky no permite una gestión integral de los medios removibles se evaluará módulo DLP en fortiSanbox | Gestión de TICs y GTI | - | A.10.7.1 | 2018-12-01 | Abierto
|  | Uso de dispositivos móviles BYOD | Mitigar |  | Se deben establecer políticas para el uso de dispositivos personales, establecer controles y restricciones sobre la red, ejercer control de licencias disponibles para correos móviles y Backup al firmar salida. | Gestión de TICs y GTI |  | A5.1.1 | 2018-12-01 | Abierto | Se implementan los controles necesarios. Pendiente revisión políticas BYOD
|  | Deficiencias en borrado seguro por Volumen de equipos | Mitigar |  | Capacitación Mesa de Ayuda,documentación procedimiento, llevar control sobre la aplicación del mismo | Gestión de TICs y GTI |  | A.9.2.6, A.10.7.2 | 2017-12-01 | Cerrado | Se documenta procedimiento, mesa de ayuda lleva a cabo procedimientos de borrado seguro, se tiene acuerdo a través del Sistema de Gestión Ambiental para cuándo se dan de baja equipos
|  | Deficiencia en el monitoreo de información | Mitigar |  | Adquirir SIEM para monitoreo de eventos tanto dentro de la red como en el perimetro permitiendo la correlación y análisis para respuesta a incidentes | GTI |  | - | 2017-12-01 | Cerrado | Se implementienta SIEM en la red, el cuál se encuentra en proceso de constante afinamiento.
2 | Pérdida de la Disponibilidad de la información | Deficiencias en la definición de requisitos y pruebas de Coninuidad de negocio | Mitigar |  | Se proyecta mejora de los referente a continuidad de negocio gestionando la ctualización, mejora y prueba de acuerdo a la norma ISO 22301, se proyecta prueba para Nov de 2017 | GTI |  | . | 2017-12-01 | Abierto | Se realiza proceso de contratación. Es necesario realizar pruebas sobre la continuidad del mismo.
2 | No disponibilidad de los sistemas de Información. | Desactualización en parches, tecnología y pérdida de soporte | Mitigar |  | Se debe programar actualización periodica en el software que soporta los sistemas de información | GTI |  | - | 2018-12-01 | Abierto | Se deben actualizar todas las platadormas de los sistemas de información del Minsiterio. Durante 2017 se actualziaron plataformas de seguridad perimetral.
| Pérdida de Gobierno de Información | Pérdida del control, acceso y confidencialidad de la información del MADS en sistemas de información de terceros tales como SIGDMA | Mitigar |  | Establecer controles y políticas para el sistema de información | Gestuón de TICs y GTI |  | - | 2018-12-01 | Abierto | Se cuenta con acta de confidealizdad, se requiere plan de migración y controles para exportar información
Mitigar
Transferir
Evitar
Aceptar