## Uso Eficiente de Agua
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 3 | Vigencia: 14/12/2021 |  |  |  | Código: DS-E-SIG-23
Objetivo del SGA: | Promover el uso eficiente de los recursos utilizados en Minambiente.
Meta 1: | Disminuir el consumo de agua en 3% respecto al consumo promedio bimensual de 2019.
Actividades | Responsables | Plazo | Recursos | Documentos Asociados | Observaciones | Avance
Levantamiento de inventario de: *Sistema de griferia *Baterias sanitarias (Consumo de agua por descarga) | Grupo de Servicios Administrativos | 2021-12-31 | Grupo de Servicios Administrativos | Informe de levantamiento de inventario | Se programó la realización del inventario dentro de las actividades de mantenimiento que se llevarán a cabo a finales de noviembre. Esta información se tendrá como insumo para el Plan de Acción de 2022. No se ha realizado el inventario a 14 de diciembre. Teniendo en cuenta las prioridades en el cierre de actividades se decide reprogramar esta actividad para el primer trimestre de la vigencia 2022. | 10%
Realizar los mantenimientos preventivos e intervenciones a sistemas hidrosanitarios. | Grupo de Servicios Administrativos | Permanente | Grupo de Servicios Administrativos | Informe del personal de mantenimiento | Se realizó mantenimiento preventivo al sistema hidráulico y sanitario del piso 2 del Edificio Anexo. Se han realizado las intervenciones necesarias con el fin de realizar correcciones al sistema hidráulico y sanitario. | 95%
Fortalecimiento de la cultura de ahorro de agua entre los servidores del MADS | Grupo del Sistema Integrado de Gestión | Semestral | Grupo del Sisema Integrado de Gestión | Guía de Buenas Practicas Ambientales Piezas comunicativas | Se actualizó el numeral 1 de la Guía de Buenas Practicas Ambientales y se socializó. Durante los meses de septiembre y octubre se impartiéron capacitaciones a todos los procesos y se reforzó la Guía de Buenas Practicas Ambientales G-S-SIG-04. | 95%
Fecha de Seguimiento: | 2021-12-14 |  |  |  | Avance Promedio | 66.67%

## Uso Racional de Energía
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 3 | Vigencia: 14/12/2021 |  |  |  | Código: DS-E-SIG-23
Objetivo del SGA: | Promover el uso eficiente de los recursos utilizados en Minambiente.
Meta 2: | Disminuir el consumo de energía en 3% respecto al consumo promedio mensual de 2019.
Actividades | Responsables | Plazo | Recursos | Documentos Asociados | Observaciones | Avance
Levantamiento de uso de computadores asignados a servidores públicos y contratistas con el fin de reducir el número de equipos en uso optimizando el consumo de energía. | Oficina TICs | 2021-08-31 | Mesa de Ayuda | Inventario de computadores | Se realizó el levantamiento del inventario de PCs de la entidad y el uso actual. Se indentificó que se cuenta con bastantes equipos obsoletos, los cuales generan mayor consumo de energía y emisiones indirectas de CO2. Se están realizando las correspondientes bajas de estos equipos, del inventario de la entidad. | 100%
Realizar el estudio y pruebas piloto en los PCs del Ministerio, de apagado y encendido remoto de PCs, gradualmente. | Oficina TICs Wilson Franco Javier Gutierrez Oliver Sánchez | 2021-11-15 | Mesa de Ayuda | Informe del resultado de las pruebas piloto | Dada la optimización de las herramientas de la entidad y en la búsqueda de la estandarización de herramientas, se gestiona la instalación del módulo de Aranda POWER MANAGEMENT, el cual servirá para hacer apagado programado de las estaciones de trabajo y propende por el medio ambiente y ahorro de energía. | 70%
Socializar las buenas practicas y lineamientos de MinTIC para el uso y apropiación de herramientas informáticas. | Oficina TICs | 2021-11-15 | Equipo de Wilson Franco | Evidencias de la socialización | Estas políticas deben estar alineadas con las directrices de MinTIC. Se recomienda que sea aprobado en el Marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional. Se socializa permanentemente con la comunidad ministerial en diferentes espacios los buenos usos de herramientas ofimáticas , como se puede evidenciar en los reportes de la OTIC. | 80%
Solicitar formalmente a la empresa de vigilancia el apagado de luces durante los recorridos. | Grupo de Siervicios de Administrativos | 2021-08-31 | Grupo de Servicios Administrativos | Correo electrónico | La Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos se comunicó con la empresa de vigilancia. | 100%
Fortalecimiento de la cultura de ahorro de energía entre los servidores del Minambiente. | Grupo SIG Oficina TICs Grupo de Servicios Administrativos | 2021-12-31 | Comunicaciones Ministerio Diseñador Grupo SIG | Pieza comunicativa | Se actualizó el numeral 2 de la Guía de Buenas Practicas Ambientales y se socializó. Durante los meses de septiembre y octubre se impartiéron capacitaciones a todos los procesos y se reforzó la Guía de Buenas Practicas Ambientales G-S-SIG-04. | 95%
Fecha de Seguimiento: | 2021-12-14 |  |  |  | Avance Promedio | 89%

## Uso Eficiente de Papel
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 3 | Vigencia: 14/12/2021 |  |  |  | Código: DS-E-SIG-23
Objetivo del SGA: | Promover el uso eficiente de los recursos utilizados en Minambiente.
Meta 3: | Disminuir el consumo de papel en resmas en 3% respecto a la vigencia 2019.
Actividades | Responsables | Plazo | Recursos | Documentos Asociados | Observaciones | Avance
Seguimiento permanente al consumo de papel | Oficina TICs Almacen | Permanente | N/A | Reporte de indicadores. | Grupo de Servicios Administrativos hace seguimiento mensual a resmas de papel entregadas. La OTIC resporta la impresiones generadas por código de usuario y respondió solicitud. | 95%
Automatización de formatos. Mediante el uso de diferentes plataformas como GEMA. | Oficina TICs Grupo de Contratos Grupo de Talento Humano | 2021-12-31 | Contrato para desarrollo | Evidencias | - Se actualizó el formato de Paz y Salvo de Prestación de Servicios (falta el lanzamiento). - Se implementó el servicio de soporte a ventanilla VITAL a través de medio electrónico. - Se automatizaron los servicios de arreglos locativos, solicitudes de transporte, solicitud de cafetería y aseo, por medio de la herramienta de gestión de mesa de ayuda, con el nombre de servicios administrativos y ya esta en produccion. - Se automatizó el formato de paz y salvo para contratistas y funcionaros. El Grupo de Contratos dio el aval de lanzamiento, solamente falta que el Grupo de Talento Humano de su aval para dejarlo en producción. | 80%
Campaña de uso y apropiación de Tecnologías de Información, dando respuesta al linenamiento de MINTIC. | Oficina TICs | Permanente | Profesional Fernando Castañeda | Estrategia de uso y apropiación de Tecnologías de Información | Se efectua diversas campañas del buen uso de la herramienas Evidencia de divulgación Microsoft 365 | 90%
Fortalecimiento de cultura de ahorro de papel mediante piezas comunicativas de concientización de uso de recursos y seguridad de la información. | Grupo SIG y TICs Comunicaciones | Permanente | Diseñador OAP | Pendiente describir actividades realizadas a la fecha | Se actualizó el numeral 3 de la Guía de Buenas Practicas Ambientales en relación con uso de elementos de oficina y se socializó. Durante los meses de septiembre y octubre se impartiéron capacitaciones a todos los procesos y se reforzó la Guía de Buenas Practicas Ambientales G-S-SIG-04. | 90%
Fecha de Seguimiento: | 2021-12-14 |  |  |  | Avance Promedio | 88.75%

## Gestion de Residuos
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 3 | Vigencia: 20/10/2020 |  |  |  | Código: DS-E-SIG-23
Objetivo del SGA: | Mejorar la gestión integral de los residuos generados en el MADS.
Meta 1: | Asegurar que como minimo el 30% de los residuos generados sean aprovechados.
Actividades | Responsables | Plazo | Recursos | Documentos Asociados | Observaciones | Avance
Registro de los residuos generados en el Ministerio | Grupo de Servicios Administrativos | Permanente | Báscula Personal de servicios generales | F-A-GAC-30 Control de Residuos No Aprovechables F-A-GAC-31 Registro primario generación Residuos Peligrosos-Esp y RAEEs | Se realiza el seguimiento mensual de residuos no aprovechables, no peligrosos aprovechables y peligrosos, generados en el Ministerio. | 95%
Actualización de los puntos ecológicos dando cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019. | Grupo SIG-SGA Grupo de Servicios Administrativos | 31/052021 | Diseñadora Grupo SIG Ingeniero Ambiental GSA Contrato No. 401 $22.089.000 | Diseño de los puntos ecológicos Informe de Supervisión del Contrato 401 de 2021 | Se adquirieron 17 puntos ecológicos nuevos y se actulizaron 31 puntos ecológicos antiguos. Adicionalmente, se adquirieron 73 canecas de color negro para residuos no aprovechables para ubicación en sanitarios y zonas comunes de baños. | 100%
Entrega de residuos no peligrosos aprovechables a la Organización de Recicladores Corporación Centro Histórico. | Grupo de Servicios Administrativos | Mensual | Báscula Personal de servicios generales | Contrato de Condiciones Uniformes Certificados de aprovechamiento | Se han realizado diez (10) entregas de residuos no peligrosos aprovechables a la Corporación Centro Histórico. | 95%
Registro de generador de residuos peligrosos generados en Minambiente ante la plataforma del IDEAM. | Grupo de Servicios Administrativos Grupo SIG - SGA | 2020-03-31 | Ingeniero Ambiental - GSA Profesional responsable SGA - Grupo SIG | Registro de Generación de Resisios Peligrosos, Especiales y RAEEs | Se realizó el registro de Respel el 31 de marzo de 2021. | 100%
Supervisión del correcto manejo de los residuos peligrosos en los contratos cuya actividades puedan generar estos residuos | Grupo de Servicios Administrativos | Permanente | Ingeniero Ambiental - GSA | Ficha de supervisión de criterios ambientales | Se supervisa el correcto manejo de residuos en los contratos ejecutados en el Ministerio (ej: contrato mantenimiento de plantas eléctricas generó 2 baterias y aceite y mantenimiento de vehículos). | 98%
Disposición de los residuos peligrosos almacenados desde de la vigencia 2020 y de los generados en 2021. | 95% | Permanente | Presupuesto disposición Respel Ingeniero Ambiental - GSA | Orden de Servicio de disposición de Respel Certificados de Aprovechamiento Recepción de RAEEs Remisión de recolección Acta de custodia Certificados de Disposición final | Se dispusieron los residuos peligrosos almacenados desde el 2020 con Lito S.A.S. Se entregaron luminarias al programa Posconsumo de Lúmina. Se entregarón RAEEs a Ecocomputo. Almacenamiento de residuos generados en mantenimientos. Queda para disposición los residuos generados en los mantenimientos hechos realizados por el personal de mantenimientos locativos. | 95%
Solicitud de calibración de la báscula. | Grupo de Servicios Administrativos | 31/052021 | Ingeniero Ambiental - GSA Contrato de Condiciones Uniformes | Certificado de calibración | Se solicitó a la Corporación Centro Histórico la inclusión la báscula del Ministerio en el grupo de básculas que ellos calibraron el 14 de mayo de 2021. | 100%
Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos del Ministerio | Grupo SIG-SGA Grupo de Servicios Administrativos" | 2021-08-31 | Profesional responsable SGA - Grupo SIG Ingeniero Ambiental - GSA | Plan de Gestión Integral de Residuos actualizado | Se actualizó el Plan de Gestión Integral de Residuos M-E-SIG-03. | 100%
Fortalecimiento de la cultura de la separación de residuos desde la fuente y de aprovechamiento de los mismos entre los servidores del MADS | Grupo SIG-SGA Grupo de Servicios Administrativos | 2021-12-31 | Diseñadoras Grupo SIG Profesional responsable SGA - Grupo SIG Ingeniero Ambiental GSA | Piezas comunicativas Guía de Buenas Practicas Ambientales Capacitaciones | - Se actualizó el numeral 4 de la Guía de Buenas Practicas Ambientales y se socializó. - Se realizó y socializó el video de correcta separación de residuos en los puntos ecológicos: https://www.youtube.com/watch?v=7fdW6jIvaBY Durante los meses de septiembre y octubre se impartiéron capacitaciones a todos los procesos y se reforzó la Guía de Buenas Practicas Ambientales G-S-SIG-04. | 95%
Fecha de Seguimiento: | 2021-12-14 |  |  |  | Avance Promedio | 97.56%
Nota:

## Criterios Ambientales Compras
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 3 | Vigencia: 14/12/2021 |  |  |  | Código: DS-E-SIG-23
Objetivo del SGA: | Fortalecer la inclusión de criterios ambientales en la compra de bienes y contratación de servicios.
Meta: | 90%
Actividades | Responsables | Plazo | Recursos | Documentos Asociados | Observaciones | Avance
Elaboración de las fichas y anexos con criterios ambientales para los contratos requeridos por la Oficina de Contratos. | Grupo de Servicios Administrativos Grupo SIG Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana | 2021-12-31 | Ingeniero Ambiental - GSA Profesional responsable SGA - Grupo SIG | Fichas con criterios ambientales | Se han definido criterios ambientales para los procesos: - Adquisición equipos audiovisuales - Aire acondicionado Minisplit - Bienestar - Diseño e instalación de cerca eléctrica perimetral - Edictos y avisos emplazatorios - Ferretería - Mantenimiento asensor del edificio anexo - Matenimiento de plantas eléctricas - Mantenimiento de bombas y lavado de tanques - Modernización tecnológica - Reacondicionamiento Centro de Datos y Centros de Cableado - Soporte y mantenimiento de UPS | 95%
Evaluación del cumplimiento de los criterios ambientales durante los procesos de contratación | Grupo de Servicios Administrativos para los contratos de este grupo | Según se requiera | Ingeniero Ambiental - GSA | Informes de evaluación de los oferentes | Se han realizado las evaluaciones de los criterios ambientales de los oferentes de los contratos del Grupo de Servicios Administrativos | 100%
Supervisión del cumplimiento de los criterios ambientales durante la ejecución de los contratos que cuenten con estos criterios definidos. | Grupo de Servicios Administrativos para los contratos de este grupo | Según se requiera | Ingeniero Ambiental - GSA | Formatos de supervisión de los contratos diligenciados | Se supervisan los criterios ambientales a los contratos del Grupo de Servicios Administrativos | 100%
Fecha de Seguimiento: | 2021-12-14 |  |  |  | Avance Promedio | 98.33%

## Indicadores
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 3 | Vigencia: 14/12/2021 | [5 empty] | Código: DS-E-SIG-23
Objetivo del Sistema Integrado de Gestión relacionado: |  | Mejorar el desempeño ambiental institucional, en cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
Objetivo del SGA | Meta | Nombre Indicador | Unidad de Medición | Fórmula | Fuentes de Información | Periodicidad | Responsable Medición | Responsable Cumplimiento
1-Promover el uso eficiente de los recursos utilizados en Minambiente. | 1. Disminuir el consumo de agua en 3% respecto al consumo promedio bimensual de 2019 | Porcentaje de disminución de consumo agua | % | ((Consumo bimestral actual de agua 2021(m3) - Consumo promedio bimestral de agua 2019 (m3)) / Consumo promedio bimestral de agua 2019 (m3)) * 100 | Recibo de Acueducto | Bimestral | Grupo de Servicios Administrativos | Todos los colaboradores
| 2. Disminuir el consumo de energia en 3% respecto a la vigencia 2019 | Porcentaje de disminución de consumo agua | % | ((Consumo mensual actual de energia 2021(kW) - Consumo promedio mensual de energia 2019 (kW)) / Consumo promedio bimensual de energia 2019 (kW)) * 100 | Recibo de Energía | Mensual | Grupo de Servicios Administrativos | Todos los colaboradores
| 3. Disminuir el consumo de papell en resmas en 3% respecto a la vigencia 2019 | Consumo de resmas de papel | % | ((Consumo mensual actual de resmas de papel) - Consumo promedio mensual de resmas de papel 2019) / Consumo promedio mensual actual de resmas de papel) * 100 | Almacen | Mensual | Grupo de Servicios Administrativos | Todos los colaboradores
| 4. Disminuir el # de impresiones en 3% respecto al # promedio mensual de 2019 | Consumo de papel impresiones por usuario | % | ((# mensual de impresiones 2021 - # promedio mensual de impresiones 2019) / # promedio mensual de impresiones 2019) * 100 | Estadística de impresiones | Mensual | Oficina Tecnologías de Información y Comunicación | Todos los colaboradores
2. Mejorar la gestión integral de los residuos generados en Minambiente. | Asegurar que como minimo el 30% de los residuos generados sean aprovechados | Porcentaje de Residuos Aprovechados | % | Cantidad de residuos aprovechados / Cantidad de residuos generados *100 | Informe Programa de Reciclaje | Mensual | Grupo de Servicios Administrativos | Todos los colaboradores
3. Fortalecer la inclusión de criterios ambientales en la compra de bienes y contratación de servicios. | (Número de contratos adjudicados con criterios ambientales / Número de estudios previos que incluyen criterios ambientales) X 100 | Contratos con Criterios Ambientales Suscritos | Número de contratos con criterios ambientales | Número de contratos con criterios ambientales suscritos | Contratos | Semestral | Contratos | Contratos Procesos contratantes

## Consumo Eficiente Combustibles (hidden)
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 3 | Vigencia: 20/10/2020 |  |  |  | Código: DS-E-SIG-23
Objetivo del SGA: | Promover el consumo responsable de combustibles fósiles al igual que disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el uso del parque automotor del Ministerio.
Meta: | Implementar 4 actividades que contribuyan al consumo responsable de combustibles fósiles por el uso del parque automotor del Ministerio.
Actividades | Responsables | Plazo | Recursos | Documentos Asociados | Observaciones | Avance
Realizar la capacitación en buenas prácticas de conducción para la disminución de gases de efecto invernadero. | Grupo de Servicios Administrativos Grupo SIG | 2022-06-30 | Instrucctor |  |  | 0%
Asegurar que el parque automotor del Ministerio cuente con la Revisión Técnico Mecánica al día. | Grupo de Servicios Administrativos | 2022-12-31 | Encargado del parque automotor del Ministerio | Certificados de Revisión Técnico |  | 0%
Adquisición de vehículos de cero o bajas emisiones en cumplimiento de la Ley 1964 de 2019, artículo 8, Iniciativa pública de uso de vehículos eléctricos. Dentro de los seis (6) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional en su conjunto, los municipios de categoría 1 y Especial exceptuando: los de Tumaco y Buenaventura y los prestadores del servicio público de transporte deberán cumplir con una cuota mínima del treinta (30) por ciento de vehículos eléctricos en los vehículos que anualmente sean comprados o contratados para su uso, teniendo en cuenta las necesidades de cada entidad para el caso del Gobierno nacional y la infraestructura con que cuenten. | Grupo de Servicios Administrativos | 2022-12-31 | Encargado del parque automotor del Ministerio |  |  | 0%
Controlar el desplazamiento de vehículos con el fin de contribuir al consumo responsable de combustibles fósiles, mediante la solicitud del servicio de transporte a través del aplicativo GEMA. | Grupo de Servicios Administrativos | 2022-12-31 | Encargado del parque automotor del Ministerio |  |  | 0%
Fecha de Seguimiento: | Propuesta |  |  |  | Avance Promedio | 0%