## Modificación PAAC
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC
Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión
Versión: 1 |  |  | Vigencia: 09/10/2020 |  |  |  | Código: F-E-SIG-33
VIGENCIA DE PAAC A AJUSTAR:
VERSIÓN DE PAAC A AJUSTAR:
FECHA DE PUBLICACIÓN VERSIÓN AJUSTADA:
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA CUMPLIMIENTO | CAMPO A AJUSTAR | JUSTIFICACIÓN

## Hoja2 (hidden)
ACTIVIDADES | Actividades
META O PRODUCTO | Meta o producto
RESPONSABLES | Responsables
FECHA CUMPLIMIENTO | Fecha cumplimiento

## Hoja1 (hidden)
COMPONENTE | # ACTIVIDADES PROGRAMADAS X COMPONENTE | # ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 9 | 3 | 33% | No se logó cumplir con la totalidad de las actividades planteadas como son: - Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, según la nueva Guía para la administración del riesgo -Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente con las dependencias interesadas -Aprobar del Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente en Comité Institucional de Gestión y Desempeño -Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para la socialización del proceso de construcción y aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción -Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente a través de la página Web -Monitorear y revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción de Minambiente, en caso de realizar cambios, deben ser publicados. Por lo anterior se recomendó incluir dichas actividades en el plan a construir para la vigencia 2020 y tomar las medidas pertinentes que aseguren su cumplimiento, maxime si estas actividades tienen connotación legal, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 4 | 3.5 | 88% | sobre las 4 actividades planteadas 1 de ellas contaba con la párticipación de 2 Direcciones que tenian dentro de su responsabilidad realizar: la consolidación de datos de operación relacionados a cada uno de los trámites ofrecidos por Minambiente según los parámetros dados por el DAFP; sin embargo en el último periodo evaluado, sólo una de las Direcciones reportó información mientras que la Dirección de Bosques no realizó reporte sobre esta actividad a su cargo.
RENDICION DE CUENTAS | 9 | 6.8 | 76% | En varias de las 9 actividades progamadas se estableció la responsabilidad de ejecucución en todas las Direcciones misionales y algunas oficinas del Ministerio para su cumplimiento; no obstante, realizado el seguimiento se encontró que varias de las Direcciones y oficinas responsables no realizaron el reporte respectivo sobre el cumplimiento en el periodo de dichas actividades, afectando de esta manera los porcentajes de avances de las mismas; tal es el caso de actividades como: - Generar datos, informes de gestión, publicaciones o notas en relación a los avances y logros alcanzados durante el periodo en relación a la función de la dependencia -Reportar actividades de dialogo realizadas con la ciudadanía (audiencia pública, espacios de interacción, diálogo público, agendas regionales, rendición de cuentas en las regiones del país, mesas de dialogo, consultas previas y/o talleres) por medio del calendario disponible en la página web de la entidad, lo anterior, teniendo en cuenta que incluye actividades lideradas individualmente o en conjunto por Minambiente -Reportar y evidenciar resultados obtenidos por servidores públicos en actividades realizadas en regiones o territorios específicos (comisiones) -Fortalecer la Mesa Intersectorial para la democracia Ambiental – MIDA Y otra que fue cumplida parcialmente como lo es: -Construir la metodología y herramientas necesarias para la consolidación de las actividades de rendición de cuentas Por lo anterior se recomendó que se cumplan de manera oprtuna con los resportes por parte de los responsables para el cabal cumplimiento de dichas actividades y que para próximos planes se tomen las medidas pertinentes para incluir dentro de los planes de acción actividades asociadas al plan anticorrupción de acuerdo a los periodos programados sobre las actividades planteadas.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO | 13 | 10.36 | 80% | Sobre estas actividades se encontró que 3 de ellas se incumplieron ya sea por que no se recibió el reporte y evidencias de su cumplimiento o porque las actividades adelantadas no lograron el objetivo p producto final de las actividades a realizar tales como: -Gestionar acciones que permitan fortalecer los canales de comunicación de primer contacto al ciudadano -Gestionar la expedición del acto administrativo referente a los procedimientos, términos y seguimiento a las PQRSD -Aplicar encuestas de percepción según formato implementado por medio de MADSIGestión con código F-MGDS-02: Encuesta de Percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, en actividades donde la entidad lidere o haga parte del equipo líder (sobre esta actividad el incumplimiento se realizó por parte de 3 Direcciones que no presentaron reporte alguno)
MECANISMOS PARA LA TRANSPRENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 13 | 10.5 | 81% | Sobres estas actividades se encontraron que 3 de ellas no se cumplieron en su totalidad, por cuanto hizo falta determinación en el producto final relacionado a las mismas como son: - Actualizar el inventario de activos de la información - Socializar el documento denominado “Manual para la publicación de contenidos en el portal Web institucional" - Actualizar el Índice de información clasificada y reservada - Elaborar un informe de solicitudes de acceso a información Por lo anterior, se recomendó tenerlas en cuenta dentro del plan para la vigencia 2020, máxime si varias de ellas se refieren a requisitos legales establecidos por parte de otros líderes de políticas públicas.