## F-M-PPA-06
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | PLAN OPERATIVO
Proceso: Formulación y Seguimiento de Politicas Públicas Ambientales
Versión: 3 |  |  | Vigencia: 23/11/2022 | [26 empty] | F-M-PPA-06
TITULO INICIATIVA DE POLÍTICA | [29 empty] | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE PERIODO: ________
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA POLÍTICA
N° | FASE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE(S) |  | METAS | AÑO:
|  |  | DEPENDENCIA | FUNCIONARIO |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abril |  | Mayo |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Planeación de la Política | Definir el Equipo Preliminar deTrabajo.
2 |  | Identificar los antecedentes y el marco de referencia.
3 |  | Realizar el diagnóstico preliminar.
4 |  | Identificar la problemática.
5 |  | Definir la focalización de la política.
6 |  | Identificar actores y hacer las consultas requeridas.
7 |  | Elaborar el documento de iniciativa.
8 |  | Presentar la iniciativa ante el Director o Jefe de Oficina
9 |  | Radicar la iniciativa de política.
10 |  | Conformar el equipo de formulación de la politica.
11 |  | Elaborar el plan operativo para la formulación de la politica
12 |  | Aprobar el plan operativo para la formulación de la politica.
13 | Diagnóstico de la Política | Identificar actores participantes y beneficiarios
14 |  | Consolidar, revisar y validar diagnósticos disponibles
15 |  | Analizar las tendencias internacionales y nacionales.
16 |  | Determinar la situación actual, el estado ambiental o de desarrollo sostenible de interés de la política.
17 |  | Identificar los factores de presión del ambiente o del desarrollo sostenible de interés de la política
18 |  | Identificar procesos institucionales, sociales y económicos relacionados.
19 |  | Determinar y priorizar las problemáticas.
20 |  | Identificar y ponderar las causas y efectos.
21 |  | Consolidar el Diagnóstico Integral de la Política.
22 |  | Revisar, aprobar los avances y productos del diagnóstico
23 | Formulación y aprobación de la Política | Establecer los Objetivos de la política
24 |  | Determinar el alcance y las alternativas de solución
25 |  | Plantear las Estrategias de gestión de la política
26 |  | Desarrollar el plan de acción (OPERATIVO) de la Política
27 |  | Definir el marco institucional
28 |  | Diseñar la estrategia de seguimiento y evaluación de la Política
29 |  | Consolidar el documento de Política
30 |  | Revisar avances y solicitar ajustes
31 |  | Consultar la propuesta de Política con las instancias requeridas
32 |  | Presentar la Propuesta de Documento Política ante el Comité
33 |  | Aprobación del Documento de Política por el Comité
9 | Participar en la generación de propuestas de piezas comunicativas que ambienten el SIG | Proponer y difundir las piezas comunicativad aprobadas |  |  | Difundir a las areas misionales las herramientas pedagogicas sobre los temas del modelo integrado de planeación y gestión. |  |  | x | x
10 | Programación de las convocatorias de talento humano, gestión administrativa, sistemas según requerimientos de la entidad. | Asistir a las actividades de formación por talento humano, gestión administrativa. |  |  | Participar en las actividades programadas por la administración de talento humano, secretaria General u otra área que tenga relación y sea directriz del Ministerio. |  |  | X | X
Note on I44: Participe el dia 8 de febrero de la capacitacion en SIGMA, como parte de la convocatoria de SISTEMAS.