## Año 1
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | PLAN OPERATIVO PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL
Proceso: Formulación y Seguimiento de Politicas Públicas Ambientales
Versión: 5 |  |  | Vigencia: 18/09/2023 | [14 empty] | F-M-PPA-06
TITULO INICIATIVA DE POLÍTICA |  |  | POLITICA XXXXXXXX | [14 empty] | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA POLÍTICA
N° | FASE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE(S) |  | METAS | AÑO: 01
|  |  | DEPENDENCIA | FUNCIONARIO |  | Ene | Feb | Mar | Abril | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Planeación de la Política | Identificación de la necesidad de formulación o reformulación de la Política Pública
2 |  | Elaborar el plan operativo para la formulación de la política
3 |  | Aprobar el plan operativo para la formulación de la política.
4 |  | Remitir el plan operativo a la Oficina Asesora de Planeación
5 |  | Identificar los antecedentes
6 |  | Identificar la problemática.
7 |  | Definir la focalización de la política.
8 |  | Identificar actores
9 |  | Definición de la estrategia de participación en la formulación de la Política
10 |  | Elaborar el documento de iniciativa
11 |  | Revisar y aprobar el documento de iniciativa
12 |  | Revisión y aprobación del documento de iniciativa
13 |  | Radicar la iniciativa de política.
14 |  | Conformar el equipo de formulación de la política.
13 | Diagnóstico de la Política | Identificar actores participantes y beneficiarios
14 |  | Consolidar, revisar y validar diagnósticos disponibles
15 |  | Analizar las tendencias internacionales y nacionales.
16 |  | Determinar la situación actual, el estado ambiental o de desarrollo sostenible de interés de la política.
17 |  | Identificar los factores de presión del ambiente o del desarrollo sostenible de interés de la política
18 |  | Identificar procesos institucionales, sociales y económicos relacionados.
19 |  | Determinar y priorizar las problemáticas.
20 |  | Identificar y ponderar las causas y efectos.
21 |  | Consolidar el Diagnóstico Integral de la Política.
22 |  | Revisar, aprobar los avances y productos del diagnóstico
23 | Formulación y aprobación de la Política | Establecer los Objetivos de la política.
24 |  | Determinar el alcance de la política.
25 |  | Plantear las Estrategias de gestión de la política
26 |  | Formular el plan de acción de la Política.
27 |  | Definir el marco institucional o interinstitucional
28 |  | Diseñar la estrategia de seguimiento y evaluación de la Política.
29 |  | Consolidar el documento propuesta de Política.
30 |  | Revisar el documento consolidado.
31 |  | Publicar en la página web
32 |  | Analizar comentarios de la consulta pública y publicar en página web las respuestas a los mismos
33 |  | Realizar las consultas requeridas.
34 |  | Consolidar el documento de Política.
35 |  | Presentar la Propuesta de Documento Política ante el Comité de gerencia o quien haga sus veces.
36 |  | Aprobación del Documento de Política por el Comité de Gerencia, o quien haga sus veces.
37 | Promoción y Difusión de la Política | Conformar el equipo de trabajo
38 |  | Diseñar la Estrategia de Promoción y Difusión
39 |  | Revisar y Aprobar la Estrategia de Promoción
40 |  | Implementar la estrategia de promoción y difusión de la política.
41 |  | Hacer seguimiento a la implementación de la Estrategia de Promoción y Difusión
9 | Participar en la generación de propuestas de piezas comunicativas que ambienten el SIG | Proponer y difundir las piezas comunicativad aprobadas |  |  | Difundir a las areas misionales las herramientas pedagogicas sobre los temas del modelo integrado de planeación y gestión. | bar: AÑO: 01 Feb
10 | Programación de las convocatorias de talento humano, gestión administrativa, sistemas según requerimientos de la entidad. | Asistir a las actividades de formación por talento humano, gestión administrativa. |  |  | Participar en las actividades programadas por la administración de talento humano, secretaria General u otra área que tenga relación y sea directriz del Ministerio. | bar: AÑO: 01 Feb
Note on H53: Participe el dia 8 de febrero de la capacitacion en SIGMA, como parte de la convocatoria de SISTEMAS.

## Año 2
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | PLAN OPERATIVO PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL
Proceso: Formulación y Seguimiento de Politicas Públicas Ambientales
Versión: 4 |  |  | Vigencia: 14/07/2023 | [14 empty] | F-M-PPA-06
TITULO INICIATIVA DE POLÍTICA |  |  | POLITICA XXXXXXXX | [14 empty] | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA POLÍTICA
N° | FASE | ACTIVIDADES | RESPONSABLE(S) |  | METAS | AÑO: 02
|  |  | DEPENDENCIA | FUNCIONARIO |  | Ene | Feb | Mar | Abril | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Planeación de la Política | Identificación de la necesidad de formulación o reformulación de la Política Pública
2 |  | Identificar los antecedentes
3 |  | Identificar la problemática.
4 |  | Definir la focalización de la política.
5 |  | Identificar actores
6 |  | Definición de la estrategia de participación en la formulación de la Política
7 |  | Elaborar el documento de iniciativa
8 |  | Revisar y aprobar el documento de iniciativa
9 |  | Revisión y aprobación del documento de iniciativa
10 |  | Radicar la iniciativa de política.
11 |  | Conformar el equipo de formulación de la política.
12 |  | Elaborar el plan operativo para la formulación de la política
Aprobar el plan operativo para la formulación de la política.
13 | Diagnóstico de la Política | Identificar actores participantes y beneficiarios
14 |  | Consolidar, revisar y validar diagnósticos disponibles
15 |  | Analizar las tendencias internacionales y nacionales.
16 |  | Determinar la situación actual, el estado ambiental o de desarrollo sostenible de interés de la política.
17 |  | Identificar los factores de presión del ambiente o del desarrollo sostenible de interés de la política
18 |  | Identificar procesos institucionales, sociales y económicos relacionados.
19 |  | Determinar y priorizar las problemáticas.
20 |  | Identificar y ponderar las causas y efectos.
21 |  | Consolidar el Diagnóstico Integral de la Política.
22 |  | Revisar, aprobar los avances y productos del diagnóstico
23 | Formulación y aprobación de la Política | Establecer los Objetivos de la política.
24 |  | Determinar el alcance de la política.
25 |  | Plantear las Estrategias de gestión de la política
26 |  | Formular el plan de acción de la Política.
27 |  | Definir el marco institucional o interinstitucional
28 |  | Diseñar la estrategia de seguimiento y evaluación de la Política.
29 |  | Consolidar el documento propuesta de Política.
30 |  | Revisar el documento consolidado.
31 |  | Publicar en la página web
32 |  | Analizar comentarios de la consulta pública y publicar en página web las respuestas a los mismos
33 |  | Realizar las consultas requeridas.
34 |  | Consolidar el documento de Política.
35 |  | Presentar la Propuesta de Documento Política ante el Comité de gerencia o quien haga sus veces.
36 |  | Aprobación del Documento de Política por el Comité de Gerencia, o quien haga sus veces.
37 | Promoción y Difusión de la Política | Conformar el equipo de trabajo
38 |  | Diseñar la Estrategia de Promoción y Difusión
39 |  | Revisar y Aprobar la Estrategia de Promoción
40 |  | Implementar la estrategia de promoción y difusión de la política.
41 |  | Hacer seguimiento a la implementación de la Estrategia de Promoción y Difusión
9 | Participar en la generación de propuestas de piezas comunicativas que ambienten el SIG | Proponer y difundir las piezas comunicativad aprobadas |  |  | Difundir a las areas misionales las herramientas pedagogicas sobre los temas del modelo integrado de planeación y gestión. | bar: AÑO: 02 Feb
10 | Programación de las convocatorias de talento humano, gestión administrativa, sistemas según requerimientos de la entidad. | Asistir a las actividades de formación por talento humano, gestión administrativa. |  |  | Participar en las actividades programadas por la administración de talento humano, secretaria General u otra área que tenga relación y sea directriz del Ministerio. | bar: AÑO: 02 Feb
Note on H52: Participe el dia 8 de febrero de la capacitacion en SIGMA, como parte de la convocatoria de SISTEMAS.