## Arquitectura (hidden)
| PLAN DE TRABAJO - ESTÁNDARES Y ARQUITECTURA | [11 empty] | mejora marco AE & GPTI | [5 empty] | mejora marco GOB & DATOS | [11 empty] | nueva versión
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para las Entidades Estatales
Número de integrantes: 4
Item | Actividad |  |  |  | Responsable | Febrero |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Mes | TOTALES
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Semanas
0 | +Elaboración y ajustes al plan de trabajo
1 | +Análisis previo
1.1 | - Estudio y análisis de PMBOK 7, SCRUM 2020 y metodologías ágiles |  |  |  | Samuel |  | 8 | 8 | 8 | 8
1.2 | - Estudio y análisis de COBIT y otros marcos, modelos y buenas prácticas de gobierno de TI. |  |  |  | Miembro3 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
1.3 | - Estudio y análisis de SAFe y otros marcos o modelos de arquitectura. |  |  |  | Jairo |  | 8 | 8 | 8 | 8
1.4 | - Estudio y análisis DAMA y otros modelos de Data Gobernance |  |  |  | Miembro4 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
1.5 | - Análisis de viabilidad de integración/articulacion del MRAE con los demas marcos y modelos de la DGD |  |  |  | Equipo | [5 empty] | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 |  |  | 32 | 32 | 16 | 16
1.6 | - Estudiar y analizar las oportunidades de mejora de los Marcos |  |  |  | Equipo | [9 empty] | 32 | [5 empty] | 32
1.7 | - Establecer linea base del toolbox del MAE y Transformación digital |  |  |  | Equipo | [9 empty] | 32 | 24 |  |  |  |  | 32 | 24
1.7.1 | - Identificar equivalencias entre las dos versiones del marco |  |  |  | Equipo | [9 empty] | 8 | [5 empty] | 8
1.7.2 | - Determinar artefactos a descontinuar |  |  |  | Equipo | [9 empty] | 8 | 8 |  |  |  |  | 8
1.7.3 | - Determinar artefactos a actualizar |  |  |  | Equipo | [9 empty] | 8 | 8 |  |  |  |  | 8
1.7.4 | - Determinar artefactos a elaborar |  |  |  | Equipo | [9 empty] | 8 | 8 |  |  |  |  | 8
1.8 | - Analisis de viabilidad de integración de Modelos de Madurez |  |  |  | Equipo |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
1.9 | - Identificar oportunidades de mejora o ajustes requeridos para el Marco de Transformación Digital teniendo en cuenta los estándares de industria, buenas practicas y otras consideraciones relevantes. |  |  |  | Equipo | [11 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
1.10 | - Platear los retos de MV relacionados con el habilitador de Arquitectura de la PGD |  |  |  | Equipo |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1.11 | - Desarrollar una estratégia de empoderamiento de adopción/utilización de los Marcos | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | +Reestructuración del Marco
2.1 | - Simplificar en un solo documento maestro del MRAE los modelos de Arquitectura, de Gestión TI y de Gobierno TI
2.1.1 | - Actualizar/simplificar el Modelo de Arquitectura Empresarial - MAE |  |  |  | Jairo | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2.1.2 | - Actualizar/simplificar el Modelo de Gestión de Proyectos de TI - MGPTI |  |  |  | Samuel | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2.1.3 | - Actualizar/simplificar el Modelo de Gestión y Gobierno de TI - MGGTI | [19 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2.2 | - Organizar y priorizar por cada Modelo/Dominio las guias y herramientas por trabajar |  |  |  | Equipo | [15 empty] | 16
2.3 | - Modelo Arquitectura Empresarial - MAE (Desarrollar/ actualizar) |  |  |  | Jairo
2.3.1 | - Guias |  |  |  | Jairo | [16 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2.3.2 | - Indicadores de adopción de los linamientos de los marcos de referencia |  |  |  | Equipo | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
2.3.3 | - Tableros de control |  |  |  | Equipo | [20 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.4 | - Modelo de Gestión de Proyectos de TI (Desarrollar/ actualizar) |  |  |  | Samuel
2.4.1 | - Guias |  |  |  | Samuel | [16 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2.4.2 | - Indicadores de adopción de los linamientos de los marcos de referencia |  |  |  | Equipo | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
2.4.3 | - Tableros de control |  |  |  | Equipo | [20 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.5 | - Modelo de Gestión y Gobierno TI (Desarrollar/ actualizar)
2.5.1 | - Guias | [20 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2.5.2 | - Indicadores de adopción de los linamientos de los marcos de referencia | [20 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
2.5.3 | - Tableros de control | [24 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.6 | - Marco de Transformación Digital (Desarrollar/ actualizar) (en caso de ser requerido)
2.6.1 | - Guias
2.6.2 | - Indicadores de adopción de los linamientos de los marcos de referencia
2.6.3 | - Tableros de control
2.7 | - Articulación con otros marcos/ modelos (conforme a análisis previo) |  |  |  | Equipo | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.7.1 | - MSPI
2.7.2 | - Datos abiertos
2.7.3 | - Interoperabilidad y lenguaje comun de intercambio
2.7.4 | - Infraestructura de datos pública
2.7.5 | - Ciudades y territorios inteligentes
2.7.6 | - Marco de transforación digital
2.7.7 | - Portal unico del Estado colombiano GOV.CO
2.7.8 | - Servicios Ciudadanos Digitales
2.7.9 | - AMP
2.8 | - Publicación de versiones preliminares para recepción de comentarios |  |  |  | Jairo | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| - Revisión y análisis de comentarios/sugerencias recibidas y respuestas |  |  |  | Equipo | [20 empty] | 16 | 16
2.9 | - Realizar ajustes a documentación conforme a comentarios recibidos a la propuesta de mejora/actualización del MRAE |  |  |  | Equipo | [22 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
2.10 | - Liberar nuevas versiones y actualizar el portal web y base de conocimiento del MRAE |  |  |  | Jairo | [27 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | +Metodología de trabajo y sensibilización
3.1 | - Socialización, talleres Hablemos de GD, Conéctate, Bootcams, entre otros. (por demanda)
3.2 | - Recepción de inquietudes (sobre socialización, talleres, eventos) y emisión de respuestas/soluciones (por demanda)
3.3 | - Ajustes conforme a retroalimentación recibida (contenido, presentación, conceptos, etc)
3.4 | - Incorporar multimedia en el portal del MRAE para adopción de los Marcos de referencia |  |  |  | Jairo |  |  |  | 4 | 4
3.5 | - Implementación de la estrategia de empoderamiento de adopción/utilización de los Marcos
3.6 | - Sensibilizar Interesados principales de la importancia de la continuidad del proceso de TD
3.6.1 | - Directivos / juntas / Organos de coodaministración
3.6.2 | - Responsables de TI, secretarios planeacion
3.7 | - Mesas de trabajo para Arquitectura Sectorial (por demanda)
4 | +Otras iniciativas
4.1 | - Realizar análisis del sector de adopción/uso de arquitectura con la información disponible | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
4.2 | - Acciones CONPES de reactivación | [52 empty] | 0
4.2.1 | - Jairo Riascos |  |  |  | Jairo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4.2.2 | - Samuel Peña |  |  |  | Samuel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4.3 | - Apoyo a supervisión Mantenimiento/implementacion aplicaciones DGD y generación de requerimientos técnicos |  |  |  | Equipo |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4.4 | - Reglamentación ley Antitrámites |  |  |  | Equipo
4.2.1 | - Jairo Riascos |  |  |  | Jairo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4.2.2 | - Samuel Peña |  |  |  | Samuel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4.5 | - Requerimientos funcionales plataforma seguimiento PETI |  |  |  | Equipo | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | +Labores del día a día
5.1 | Atención de PQRS en temas de Arquitectura y Transformación Digital |  |  |  | Equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.2 | Inquietudes correos acompañamiento, MinTICresponde |  |  |  | Equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5.3 | Inquietudes retos Máxima Velocidad |  |  |  | Equipo | [19 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
5.4 | Evaluación de retos de Máxima Velocidad |  |  |  | Equipo | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5.5 | Apoyo transversal a proyectos de la DGD, Mesas de trabajo interistitucionales, Reuniones de proyectos y otras reuniones de DGD |  |  |  | Equipo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
5.6 | Apoyo a iniciativas de MinTic |  |  |  | Equipo | 10
5.7 | Acompañamiento a Entidades públicas en relacion a MRAE y TD (virtual) |  |  |  | Equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5.8 | Acompañamiento a Entidades públicas en relacion a MRAE y TD (en territorio)
5.9 | Apoyo en la estructuración de proyectos de la DGD |  |  |  | Equipo | [6 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
5.10 | Reporte de avance de indicadores de ASPA y SPI |  |  |  | Jairo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.11 | Carpeta Ministra
5.12 | Carpeta Viceministro
5.13 | Generación de TPs sobre Estándares, Arquitectura y gestión de proyectos TIC |  |  |  | Equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5.14 | Comunicar/divulgar sobre los avances del equipo de lineamientos y arquitectura
|  | 631 | 919 | 1550 | Jairo | 15 | 23 | 23 | 27 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 17
|  | 715 | 832 | 1547 | Samuel | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14
|  | 715 | 32 | 747 | Miembro3 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 715 | 32 | 747 | Miembro4 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Prorata equipo | Carga x persona | 2522 | Equipo | 38 | 28 | 28 | 36 | 36 | 52 | 60 | 52 | 68 | 148 | 108 | 44 | 44 | 80 | 88 | 164 | 80 | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | 72 | 64 | 64 | 56 | 64 | 40 | 40 | 40 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44
|  |  |  | 338 | Sin asignación | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | -
|  | DISPONIBILIDAD |  | 4675 | Total Carga | 67 | 73 | 73 | 89 | 89 | 101 | 109 | 99 | 119 | 199 | 155 | 91 | 95 | 131 | 135 | 201 | 144 | 104 | 108 | 108 | 127 | 119 | 123 | 115 | 119 | 107 | 111 | 89 | 93 | 93 | 97 | 105 | 109 | 109 | 105 | 105 | 109 | 101 | 97 | 97 | 101 | 79 | 75
|  | 16 | 171 | 1720 | Jairo | 6 | 3 | 3 | -7 | -7 | 11 | 9 | 12 | 7 | -22 | -11 | 6 | 5 | -5 | -6 | -18 | -8 | 3 | 2 | 2 | -3 | -1 | -2 | 1 | -1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 12
|  | 16 | 173 | 1720 | Samuel | 7 | 4 | 4 | -2 | -2 | 12 | 10 | 13 | 8 | -21 | -10 | 7 | 6 | -4 | -5 | -17 | -6 | 5 | 4 | 4 | -2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 14 | 15
|  | 102 | 973 | 1520 | Miembro3 | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 19 | 14 | 2 | 13 | 29 | 28 | 19 | 18 | -3 | 15 | 25 | 24 | 24 | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 24 | 23 | 29 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 28 | 29
|  | 102 | 973 | 1520 | Miembro4 | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 19 | 14 | 2 | 13 | 29 | 28 | 19 | 18 | -3 | 15 | 25 | 24 | 24 | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 24 | 23 | 29 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26 | 28 | 29
|  | Pro.Mes | Total | 6480 | Total Capacidad | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
|  |  | 1805 | 28% | Disponible | 13 | 7 | 7 | -9 | -9 | 59 | 51 | 61 | 41 | -39 | 5 | 69 | 65 | 29 | 25 | -41 | 16 | 56 | 52 | 52 | 33 | 41 | 37 | 45 | 41 | 53 | 49 | 71 | 67 | 67 | 63 | 55 | 51 | 51 | 55 | 55 | 51 | 59 | 63 | 63 | 59 | 81 | 85

## Enlaces TI (hidden)
COD | NOMBRE PROYECTO | ENLACE OTI | FECHA CIERRE | NOTA
1 | CITES - Ventanilla de emisión de CITES | Rosangela Corzo | 2023-04-30 | OTAC 30/04/2023
2 | Módulo de Aprovechamiento Forestal | Rosangela Corzo | 2023-03-29 | OTAC 30/04/2024
3 | Panorama ¦Gestor de Informaciones Intervenciones Bosques | Pedro Camilo Vargas | 2023-03-30 | 2023-03-30
4 | Pulmones de Colombia ¦ Sistema de Alerta Tempranas Bosques (IDEAM) | Pedro Camilo Vargas | 2023-04-30 | 2023-04-30
5 | 360 Portal de causas y agentes deforestación (IDEAM) | Pedro Camilo Vargas | 2023-04-30 | 2023-04-30
6 | Sistema de Indicadores de Negocios Verdes | Pedro Camilo Vargas | 2023-03-30 | 2023-03-30
7 | Sistema de Captura de Negocios Verdes | Pedro Camilo Vargas | 2023-03-30 | 2023-03-30
8 | Respira 2030 App ¦ Contador de árboles | Angelica Jaramillo | 2023-04-30 | 2023-04-30
9 | Interoperabilidad SNIF y Sistema Bosques SMBYC IDEAM con Sistema Resturación MADS | Angelica Jaramillo | 2023-08-30 | 2023-08-30
10 | Tasa Compensatoria de Aprovechamiento Forestal Maderable TCAFM | Pedro Camilo Vargas | 2023-08-28 | 2023-08-28
11 | Registro de Ecosistemas y Areas Ambientales REAA Visor geografico | Pedro Camilo Vargas Jormmy Camacho | Por definir | Por definir
12 | Plataforma de Acceso a Recursos Genéticos | Angelica Jaramillo | Por definir | Por definir
13 | Portal de Información sobre Tráfico ilegal Fauna Silvestre PIFS | Angelica Jaramillo | 2023-03-30 | 2023-03-30
14 | COVIMA App ¦ Catálogo de Especies Maderables | Angelica Jaramillo | 2023-05-30 | 2023-05-30
15 | Módulo de instrumentos de Gestión del Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH | Jaime Guzman | Por definir | Por definir
16 | CARDINAL [Antes SIPGACAR) | Angelica Jaramillo | 2023-02-28 | 2023-02-28
17 | Herramienta de Acción Climática HAC II | Jaime Guzman | Por definir | Por definir
18 | Herramienta Calculadora de Huella de Carbono (GEI) | Jaime Guzman | Por definir | Por definir
19 | Actualización Calculadora Colombiana de Carbono 2050 | Jaime Guzman | Por definir | Por definir
20 | Plataforma de Cálculo y reporte voluntario de GEI | Jaime Guzman | Por definir | Por definir
21 | VITAL Ventanilla Unica de Trámites | Angelica Jaramillo | Por definir | Por definir
22 | VISOR Geografico de Mapas Ambientales | Paula Belalcazar | Por definir | Por definir
23 | CIMA Centro de Información Y Monitoreo Ambiental | Paula Belalcazar | Por definir | Por definir
24 | SAVIA Escuela de Formación Ambiental | Yormmi Camacho | Por definir | Por definir
25 | ARCA Evolutivo Gestor Documental | Juliana | Por definir | Por definir
26 | Inventario de Proyectos de Cooperación Oficina de Asuntos Internacionales | Juliana | Por definir | Por definir
27 | Gestor de Proyectos Jurídicos Oficina de Asuntos Juridicos | Juliana | Por definir | Por definir

## PORTADA
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO DE TI
Proceso: Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información
Versión: 1 |  |  | Vigencia: 04/07/2023 |  |  |  |  | Código: F-E-GET-13
PROYECTO
CÓDIGO |  |  |  | Enlace a Expediente¦ Repositorio
ÁREA FUNCIONAL RESPONSABLE
LÍDER FUNCIONAL
ENLACE TI OTIC
ENTIDAD COOPERANTE
PROVEEDOR | [5 empty] | CONTRATO |  | VALOR
SUPERVISOR (ES)
FECHA DE INICIO | [5 empty] | FECHA FIN PREVISTA
COMPONENTES DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
ESTRUCTURA DESGLOSE DE TRABAJO |  |  |  | 1. Estructura EDT'!A1 | Ver | Enlace a archivo en Wiki (si aplica)
CRONOGRAMA GENERAL |  |  |  | 2. CRONOGRAMA GRAL'!A1 | Ver | Enlace a archivo MSProject (si aplica)
MATRIZ DE ENTREGABLES |  |  |  | 3. MAT_ENTREGABLES'!A1 | Ver | Número de Expediente en ARCA
MATRIZ DE INTERESADOS |  |  |  | 4. MAT_INTERESADOS'!A1 | Ver
MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  | 5. MAT_RIESGOS'!A1 | Ver
LECCIONES APRENDIDAS |  |  |  | 6. LECCIONES APRENDIDAS'!A1 | Ver
VALOR PÚBLICO GANADO |  |  |  | 7. VALOR PUBLICO'!A1 | Ver
OTROS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
Enlace
Enlace
Enlace
Enlace
Enlace
OBSERVACIONES AL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
Versión | Fecha | Control de Cambio No. |  |  | Motivo del Cambio |  | Aprobado por
1 | AA/MM/DD
2 | AA/MM/DD
3 | AA/MM/DD

## 1. Estructura EDT
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO DE TI
Proceso: Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información
Versión: 1 | Vigencia: 04/07/2023 |  | Código: F-E-GET-13
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO |  |  |  | Ir a Portada
VERSIÓN | FECHA | Enlace a anexo:

## 2. CRONOGRAMA GRAL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  | PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO DE TI
Proceso: Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información
Versión: 1 |  | Vigencia: 04/07/2023 | [40 empty] | Código: F-E-GET-13
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO | [12 empty] | Ir a Portada
VERSIÓN |  | FECHA | [5 empty] | Versión MSProject
ÍTEM | ACTIVIDAD | EQUIPO OTIC | EQUIPO FUNCIONAL U OTROS | ENTREGABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN | TIEMPO TRANSCURRIDO | TIEMPO ESTIMADO | PESO PONDERADO | AVANCE PROYECTADO | AVANCE REAL | AVANCE PROYECTADO PONDERADO | AVANCE REAL PONDERADO | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | OBSERVACIONES MESA TÉCNICA DD/MM/AAA | OBSERVACIONES MESA TÉCNICA DD/MM/AAA | OBSERVACIONES MESA TÉCNICA DD/MM/AAA | OBSERVACIONES MESA TÉCNICA DD/MM/AAA
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Conceptualización | [7 empty] | 0% |  |  | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Gestión de recursos | [7 empty] | 0% |  |  | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
3 | Contratación | [7 empty] | 0% |  |  | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
4 | Planeación | [7 empty] | 0% |  |  | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
5 | Ejecución (Alinear a cada componente de la EDT) | [7 empty] | 0% |  |  | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
6 | Pruebas | [7 empty] | 0% |  |  | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: Febrero 3 to Marzo 1
[10 empty] | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: Febrero 3 to Marzo 1
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: Febrero 3 to Marzo 1
7 | Despliegue en operación | [7 empty] | 0% |  |  | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: Marzo 4 to Abril 1
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: Marzo 4 to Abril 1
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: Marzo 4 to Abril 1
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: Marzo 4 to Abril 3
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: Abril 3
8 | Cierre | [7 empty] | 0% |  |  | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: Marzo 3 to Marzo 4
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: Marzo 4 to Abril 3
[10 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: Marzo 4 to Abril 3
LÍNEAS DE TRABAJO |  | PESO PONDERADO DE LA LÍNEA | AVANCE PROYECTADO | AVANCE REAL | DESFASE
1 | Conceptualización |  | 0% | 0% | 0%
2 | Gestión de recursos |  | 0% | 0% | 0%
3 | Contratación |  | 0% | 0% | 0%
4 | Planeación |  | 0% | 0% | 0%
5 | Ejecución (Alinear a cada componente de la EDT) |  | 0% | 0% | 0%
6 | Pruebas |  | 0% | 0% | 0%
7 | Despliegue en operación |  | 0% | 0% | 0%
8 | Cierre |  | 0% | 0% | 0%
|  | 0% | 0% | 0% | 0%
Formulas:
TIEMPO TRANSCURRIDO = IF([FECHA INICIO]="","",IF((TODAY()-[FECHA INICIO])<0,0%,TODAY()-[FECHA INICIO]))

## 3. MAT_ENTREGABLES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO DE TI
Proceso: Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información
Versión: 1 |  |  | Vigencia: 04/07/2023 | [5 empty] | Código: F-E-GET-13
Ir a Portada
MATRIZ DE ENTREGABLES
VERSIÓN |  |  | FECHA
ÍTEM | COD. ARCHIVO | NOMBRE DEL ENTREGABLE (Enlace) | APLICA S/N | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | ENLACE | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLE DE REVISIÓN | OBSERVACIONES Interacción 1 dd/mm/aaaa | OBSERVACIONES Interacción 2 dd/mm/aaaa | OBSERVACIONES Interacción 3 dd/mm/aaaa
0 |  | PLANEACIÓN
1 |  | DOCUMENTOS DE ALCANCES Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA (Ultima versión)
2 |  | ACTAS REQUERIDAS (DEBIDAMENTE DILIGENCIADAS Y FIRMADAS)
3 |  | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA
4 |  | MANUALES FUNCIONALES
5 |  | DOCUMENTOS PARA SOPORTE
6 |  | LICENCIAMIENTO
7 |  | CÓDIGO FUENTE

## 4. MAT_INTERESADOS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  |  | PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO DE TI
Proceso: Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información
Versión: 1 |  |  | Vigencia: 04/07/2023 | [5 empty] | Código: F-E-GET-13
MATRIZ DE INTERESADOS Y COMUNICACIONES | [7 empty] | Ir a Portada
ÍTEM | DEPENDENCIA | ROL DEL INTERESADO | APLICA S/N | NOMBRES Y APELLIDOS | CELULAR | UBICACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | INTERESES | PREOCUPACIONES | MECANISMO DE COMUNICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COMITÉS
ÍTEM | FRECUENCIA | NOMBRE | APLICA S/N | DEPENDENCIA Y ROL QUE LIDERA | FECHA Y HORARIO | MODALIDAD (Virtual/Presencial/Híbrida) | LUGAR PLATAFORMA | ASISTENTES |  | SECRETARÍA O ACTAS
1
2
3
Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del MADSIG en el documento con código “DS-E-GET-01” o en el link https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/ de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

## 5. MAT_RIESGOS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  | PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO DE TI
Proceso: Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información
Versión: 1 |  | Vigencia: 04/07/2023 | [6 empty] | Código: F-E-GET-13
Ir a Portada
MATRIZ DE RIESGOS
ÍTEM | RIESGO | CAUSA(s) | TIPO | CONTROLES EXISTENTES | ACCIÓN DE MITIGACIÓN A GENERAR | RESPONSABLE | PROBABILIDAD 5- ALTA 3-MEDIA 1-BAJA | IMPACTO 5- ALTO 3-MEDIO 1-BAJO | EVALUACIÓN
R1 | [6 empty] | Alta -5 | Alto -5 | 25 | Riesgo Alto
R2 | [8 empty] | 0
R3 | [8 empty] | 0
R4 | [8 empty] | 0
R5 | [8 empty] | 0
R6 | [8 empty] | 0
R7 | [8 empty] | 0
R8 | [8 empty] | 0
R9 | [8 empty] | 0
R10 | [8 empty] | 0

## 6. LECCIONES APRENDIDAS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  | PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO DE TI
Proceso: Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información
Versión: 1 |  | Vigencia: 04/07/2023 |  |  | Código: F-E-GET-13
LECCIONES APRENDIDAS | [5 empty] | Ir a Portada
ITEM | TIPOLOGIA DE LA LECCION APRENDIDA | FASE DE PROYECTO A LA QUE CORRESPONDE | DESCRIPCION DE LA LECCION | RECOMENDACIONES
Fecha de cierre del proyecto |  |  | DD/MM/AAA
Observaciones sobre cierre

## 7. VALOR PUBLICO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |  | PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO DE TI
Proceso: Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información
Versión: 1 |  | Vigencia: 04/07/2023 |  |  |  | Código: F-E-GET-13
Ir a Portada
VALOR PÚBLICO GENERADO
SECCIÓN A DILIGENCIAR AL MOMENTO DE LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO
No. | TIPOLOGÍA |  | IMPACTO O INDICADOR | DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO PREVISTO | VALOR / SITUACIÓN ANTES DEL PROYECTO | VALOR/ SITUACIÓN DESPUÉS DEL PROYECTO
Note on E9: Describa los impactos que generará el proyecto a nivel de grupos de interés del MADS internos y externos, principalmente ciudadanos o en términos de ecosistemas

## Config
Configuración
Grupos de Interesados
Directivos
Equipo del Proyecto
Consultores
Apoyo
Auditores
Fases del proyecto
Conceptualización
Contratación
Planeación
Ejecución
Uso y apropiación
Cierre
Compromiso con el proyecto
Líder
Partidario
Neutral
Reticente
Desconoce
Rol en el proyecto
Gerente de proyecto
Analista
Desarrollador
Consultor
Interventor
Miembro de junta
Presidente
Interesado
QA
Entidades
CACM
PM Consultores
MinTIC
Mapa de Influencia Ejes | X Valué | Y Valué
Línea Horizontal (izquierda) | 0 | 5
Línea Horizontal (derecha) | 10 | 5
Línea Vertical (abajo) | 5 | 0
Línea Vertical (arriba) | 5 | 10

## Administracion LISTAS (hidden)
MATRIZ RIESGOS
LISTAS DESPLEGABLES
Probabilidad
Alta -5
Media -3
Baja -1
Impacto
Alto -5
Medio -3
Bajo -1
Evaluacion | Probabilidad | Impacto | Evaluación
1 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo
| 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo
| 1 | 5 | 5 | Riesgo Bajo
| 3 | 1 | 3 | Riesgo Bajo
| 3 | 3 | 9 | Riesgo Moderado
| 3 | 5 | 15 | Riesgo Alto
| 5 | 1 | 5 | Riesgo Moderado
| 5 | 3 | 15 | Riesgo Alto
| 5 | 5 | 25 | Riesgo Alto
Tipo Riesgo
Sobre Recursos
Sobre Alcance
Sobre Plazos
Complejidad de la solución
Dependencia de sistemas/entidades externas
Dependencia de sistemas externos
Incertidumbre por no existencia de precendentes MAS
Otro